## SOBRE O PARF
SOBRE A PLANILHA
O PARF (Plano de Aplicação de Recursos Financeiros) é essencial para o planejamento do projeto conforme as metas e etapas estipuladas. É crucial que o PARF esteja alinhado com o Contrato, seus Aditivos e o Plano de Trabalho do projeto. Ele serve como guia para garantir que a execução e a prestação de contas ocorram de forma eficiente e dentro dos prazos e valores planejados. Preencha o PARF com cuidado, planejando cada detalhe para assegurar o sucesso do projeto. O PARF está em conformidade com a Resolução nº 10/2021 do IFES e o Decreto nº 7.423/2010.
INSTRUÇÕES DE USO
1. O QUE PREENCHER? | PREENCHA APENAS AS CÉLULAS BRANCAS DAS ABAS VERMELHAS. NÃO DEIXE NENHUM CAMPO EM BRANCO.
2. INFORMAÇÕES IMPORTANTES: | LEIA AS INFORMAÇÕES QUE APARECEM NA IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO REFERENTES AO TIPO DE PROJETO E A NATUREZA DO PROJETO PARA GATANTIR QUE ESTÁ PREENCHENDO DE ACORDO. ESSAS INFORMAÇÕES GUIARÃO AS NORMATIVAS DE TODA A EXECUÇÃO.
3. METAS/ETAPAS | A PLANILHA ESTÁ FIXADA PARA TER ATÉ 10 METAS/ETAPAS. É NECESSÁRIO PREENCHER NO MÍNIMO 1 META/ETAPA, MAS NÃO É NECESSÁRIO PREENCHER TODAS. NÃO USE SUBETAPAS (1.1, 1.2, ...).
4. ORÇAMENTO DETALHADO | PREENCHA ATENTAMENTE TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS PREVISTOS PARA SEU PROJETO. NESTA ETAPA DE PLANEJAMENTO NÃO É NECESSÁRIO DETALHAR O ITEM QUE SERÁ COMPRADO, DESCREVA AS RUBRICAS E O VALOR TOTAL DESTAS. (PROJETOS PODEM MUDAR COM O TEMPO, MAS É NECESSÁRIO QUE O PLANEJAMENTO SEJA SEMPRE O MAIS FIDEDÍGNO POSSÍVEL AO ESPERADO. TENTE DETALHAR O MÁXIMO POSSÍVEL.)
5. ABA AUXILIAR | VÁRIAS EXPLICAÇÕES E INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA O PREENCHIMENTO DA PLANILHA SE ENCONTRAM NA ABA AUXILIAR.
6. ABAS CINZAS | TODAS AS ABAS CINZAS CONTÉM INFORMAÇÕES FIXAS OU FÓRMULAS PARA VISUALIZAÇÃO DOS DADOS PREENCHIDOS. NÃO É NECESSÁRIO PREENCHER NADA NELAS, SÃO APENAS ABAS CONSULTIVAS.
7. DÚVIDAS | EM CASO DE DÚVIDAS, FIQUE À VONTADE PARA ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE PROJETOS. ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA ATENDÊ-LOS.
CONTATOS
GERAL |  | E-MAIL: | projetos@facto.org.br | TELEFONE: (COM CÓDIGO DE ÁREA) | 27 99515 7617
GERÊNCIA DE PROJETOS |  | E-MAIL: | gepro@facto.org.br | TELEFONE: (COM CÓDIGO DE ÁREA) | 27 99836 5335

## IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
TÍTULO DO PROJETO:
OBJETO:
NATUREZA DO PROJETO: |  |  |  | TIPO DO PROJETO: (VERIFICAR DESCRIÇÃO ABAIXO) | A
DESCRIÇÃO DA NATUREZA |  |  |  | DESCRIÇÃO DO TIPO DE PROJETO | - A ICT/IFES apoiada contrata a Facto ou celebra convênio com a Facto para execução de recursos captados diretamente para a conta corrente do projeto na Facto, sem ingresso na Conta Única do Tesouro Nacional (art. 1º, caput, e § 1º, art. 3º, § 1º da Lei nº 8.958, de 1994).
Nº DO PROCESSO: |  |  |  | SISTEMA DO PROCESSO: (EX. SIPAC)
INSTITUIÇÃO APOIADA:
NOME DO COODERNADOR/A:
CONTATOS DO/A COORDENADOR/A: |  | E-MAIL: |  | TELEFONE: (COM CÓDIGO DE ÁREA)
VALOR DO PROJETO (R$): |  | 0
VIGÊNCIA DO PROJETO (R$): |  | DATA DE INÍCIO: |  | DATA DE TÉRMINO:
FINANCIADOR(ES) DO PROJETO:
METAS/ETAPAS DO PROJETO
# | DESCRIÇÃO DA META/ETAPA | INDICADOR | RESULTADO ESPERADO | INICIO | TERMINO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on D11: Marina Costa Fogaça: O Valor total financeiro que aparecerá aqui será o que for preenchido na aba "Orçamento Detalhado". Tenha certeza que este total está de acordo com o seu Contrato/Convênio.

## ORÇAMENTO DETALHADO
ORÇAMENTO - CUSTOS DIRETOS DO PROJETO |  |  |  | ORÇAMENTO - CUSTOS INDIRETOS DO PROJETO
META/ETAPA | RUBRICA | VALOR DA RUBRICA (R$) | FONTE DO RECURSO | RUBRICA | VALOR DA RUBRICA (R$) | FONTE DO RECURSO
RCI - Financeiras
RCI - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
RCI - Equipamento e Material Permanente Nacional
RCI - Equipamento e Material Permanente Importado
RCI - Material de Consumo Nacional
RCI - Material de Consumo Importado
DOA - Despesas Operacionais e Administrativas - Facto
Note on B2: Marina Costa Fogaça: Todas as informações adicionadas aqui serão organizadas na visualização da aba "Resumo - Orçamento Geral". Confira se tudo está de acordo com o planejado.
Note on C3: Marina Costa Fogaça: Preencha aqui as rubricas que serão utilizadas em cada meta/etapa. Não se preocupe ainda com o item, o sub-elemento e maiores detalhes.

## LISTAS (hidden)
Rubricas | FONTE DE RECURSOS
Equipamentos e Material Permanente - Nacional | PÚBLICO
Equipamentos e Material Permanente - Importado | PRIVADO
Material de Consumo - Nacional
Material de Consumo - Importado
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Bolsas
Contratação de pessoas - CLT
Auxílio Financeiro para Viagem
Passagens
Despesas Acessórias de Importação
Despesas Bancárias
Obras e Serviços de Engenharia
Auxílio Estudantil
Diária Nacional
Diária Internacional

## RESUMO - ORÇAMENTO GERAL
ORÇAMENTO
RUBRICA | VALOR TOTAL (R$) | META/ETAPA | 1 | META/ETAPA | 2 | META/ETAPA | 3 | META/ETAPA | 4 | META/ETAPA | 5 | META/ETAPA | 6 | META/ETAPA | 7 | META/ETAPA | 8 | META/ETAPA | 9 | META/ETAPA | 10
Equipamentos e Material Permanente - Nacional | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Equipamentos e Material Permanente - Importado | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Material de Consumo - Nacional | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Material de Consumo - Importado | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Bolsas | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Contratação de pessoas - CLT | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Auxílio Financeiro para Viagem | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Passagens | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Despesas Acessórias de Importação | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Despesas Bancárias | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Obras e Serviços de Engenharia | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DOA - Despesas Operacionais e Administrativas - Facto | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Auxílio Estudantil | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Diária Nacional | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Diária Internacional | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
RCI - Financeiras | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
RCI - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
RCI - Equipamento e Material Permanente Nacional | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
RCI - Equipamento e Material Permanente Importado | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
RCI - Material de Consumo Nacional | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
RCI - Material de Consumo Importado | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
META/ETAPA | ORÇAMENTO | MESES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
 | time axis 0 to 1904-11-01
1 | 0 | bar: 0
2 | 0 | bar: 0
3 | bar: 0
4 | bar: 0
5 | bar: 0
6 | bar: 0
7 | bar: 0
8 | bar: 0
9 | bar: 0
10 | bar: 0

## AUXILIAR
NATUREZA DE PROJETOS | DESCRIÇÃO DA NATUREZA DO PROJETO | TIPOS DE PROJETOS | DESCRIÇÃO DOS TIPOS DE PROJETOS | FONTES DE RECURSOS | RUBRICAS - CUSTOS DIRETOS | RUBRICAS - CUSTOS INDIRETOS
Pesquisa, Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Inovação | Desenvolvido com objetivo de gerar conhecimento e/ou soluções na forma de produtos, serviços ou processos para demandas das organizações empresariais, sociais ou governamentais, visando elevar a eficiência, a efetividade, a eficácia, a qualidade, a produtividade e a competividade. OU Desenvolvido com o objetivo de fomentar e promover atividades científicas e tecnológicas nas diversas áreas do conhecimento humano, bem como realizar estudos de ciência, tecnologia e inovação (estudos de CT&I) em áreas estratégicas, visando ao progresso do conhecimento técnico-científico. | A | - A ICT/IFES apoiada contrata a Facto ou celebra convênio com a Facto para execução de recursos captados diretamente para a conta corrente do projeto na Facto, sem ingresso na Conta Única do Tesouro Nacional (art. 1º, caput, e § 1º, art. 3º, § 1º da Lei nº 8.958, de 1994). | Pública | Equipamentos e Material Permanente - Nacional | RCI - Financeiras
Extensão | Conjunto de atividades de caráter educativo, cultural, político, social, científico e tecnológico que promovem a interação dialógica e transformadora entre o Ifes e outros setores da sociedade, levando em consideração a territorialidade e devidamente institucionalizadas junto ao Ifes nas modalidades de projeto, curso, evento ou prestação de serviço, que podem ou não ser vinculadas a programas, e que serão referidas nessa resolução como projetos de extensão, independente da modalidade. | B | - A ICT/IFES apoiada contrata a Facto para executar recursos da própria ICT/IFES, inclusive TED (art. 9º e 9º - A da Lei n° 10.973, de 02 de dezembro de 2004 e art. 12A, inciso I, do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007). - A ICT/IFES apoiada celebra convênio com a Facto e Estado(s) e/ou Município(s) (art. 1º, § 3º, do Decreto nº 6.170, de 2007). | Privada | Equipamentos e Material Permanente - Importado | RCI - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Ensino | Tem como objetivo desenvolver cursos e treinamentos para atender necessidades específicas de instituições parceiras ou para oferta não-regular, em atendimento às demandas da sociedade, com tempo determinado. | C | - A Facto contrata a ICT/IFES apoiada para prestação de serviços técnicos e/ou tecnológicos especializados, mediante ressarcimento (art. 8º da Lei nº 10.973/2004 e art. 6º da Lei 8.958/1994). |  | Material de Consumo - Nacional | RCI - Equipamento e Material Permanente Nacional
Desenvolvimento Institucional | Programas, projetos, atividades e operações especiais, inclusive de natureza infraestrutural, material e laboratorial, que levem à melhoria mensurável das condições do Ifes, para cumprimento eficiente e eficaz de sua missão, conforme descrita no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), vedada, em qualquer caso, a contratação de objetos genéricos, desvinculados de projetos específicos. | D | - A ICT/IFES apoiada celebra convênio com a Facto e com quaisquer das seguintes instituições: FINEP, CNPq, CAPES, FAPES, outras agências de fomento (art. 1º-A da Lei nº 8.958, de 1994 c/c art. 3º-A da Lei nº 10.973, de 2004); empresas públicas ou sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, organizações sociais e entidades privadas (art. 1º-B da Lei nº 8.958, de 1994); e demais entidades governamentais. |  | Material de Consumo - Importado | RCI - Equipamento e Material Permanente Importado
[5 empty] | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | RCI - Material de Consumo Nacional
[5 empty] | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | RCI - Material de Consumo Importado
Bolsas
Contratação de pessoas - CLT
Auxílio Financeiro para Viagem
Passagens
Despesas Acessórias de Importação
Despesas Bancárias
Obras e Serviços de Engenharia
Auxílio Estudantil
Diária Nacional
Diária Internacional